## Cronograma de proyecto simple
PLANTILLA DE CRONOGRAMA DE PROYECTO SIMPLE
EN RIESGO | NOMBRE DE LA TAREA | NOMBRE DE LA SUBTAREA | ESTADO | ASIGNADA A | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACIÓN | DURACIÓN (días) | COMENTARIOS | Tareas | Febrero |  |  |  | Marzo |  |  |  | Abril |  |  |  | Mayo |  |  |  | Junio |  |  |  | Julio |  |  |  | Agosto |  |  |  | Septiembre |  |  |  | Octubre
| Tarea 1: Definicion |  | Completo | Grupo | [5 empty] | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4
| subtareas 1.1 | ideas del proyecto | Completo | Grupo | 2026-02-04 | 2026-02-18 | 16 dias |  | Tarea 1: Definición de Requisitos | bar: Febrero S1
| subtareas 1.2 | requisitos del programa | Completo | Grupo | 2026-02-04 | 2026-02-18 | 16 dias |  | Tarea 2: Definición de Requisitos | bar: Febrero S1
| subtareas 1.3 | objetivos | Completo | Grupo | 2026-02-04 | 2026-02-18 | 16 dias |  | Tarea 3: Diseño de la Aplicación | bar: Febrero S2 to Marzo S2
| Tarea 2: : Actividades | [7 empty] | Tarea 4: Diseño de la Aplicación | bar: Marzo S2 to Marzo S4
| subtareas 2.1 | cronograma | En proceso | Juan David Ramirez Chaparro | 2026-02-11 | 2026-03-11 | 28 dias |  | Tarea 5: Diseño de la Aplicación | bar: Marzo S2 to Marzo S4
| subtareas 2.2 | casos de uso | Completo | Thomas Rodriguez | 2026-02-11 | 2026-03-04 | 22 dias |  | Tarea 6: Desarrollo Backend | bar: Marzo S3 to Junio S3
| subtareas 2.3 | limitanbtes del proyecto | Completo | Maria Ramirez | 2026-02-11 | 2026-03-04 | 22dias |  | Tarea 7: Desarrollo Backend | bar: Marzo S3 to Junio S3
| Tarea 3: Diseño | [7 empty] | Tarea 8: Desarrollo Backend | bar: Marzo S3 to Junio S3
| subtareas 3.1 | arquitectura del sistema | En curso | Santiago Diaz, Thomas Ramirez | 2026-03-11 | 2026-03-18 | 7 dias |  | Tarea 9: Desarrollo Backend | bar: Marzo S3 to Junio S3
| subtareas 3.2 | diseño de interfaz | En curso | Juan Ramirez - Mafe Ramirez | 2026-03-11 | 2026-03-18 | 7 dias |  | Tarea 10: Desarrollo Frontend | bar: Abril S3 to Julio S2
| subtareas 3.3 | base de datos | En curso | Thomas Rodriguez ,Alison Osorio | 2026-03-11 | 2026-03-18 | 7 dias |  | Tarea 11: Desarrollo Frontend | bar: Abril S3 to Julio S2
| subtareas 3.4 | flujo de ia | En curso | Santiago Diaz, Thomas Ramirez | 2026-03-11 | 2026-03-18 | 7 dias |  | Tarea 12: Desarrollo Frontend | bar: Abril S3 to Julio S2
| Tarea 4: Desarrllo | [7 empty] | Tarea 13: Desarrollo Frontend | bar: Abril S3 to Julio S2
| subtarea 4.1 | Backend | En curso | Santiago Diaz | 2026-03-18 | 2026-06-17 | 91 dias |  | Tarea 14: Pruebas y Ajustes | bar: Abril S3 to Julio S2
| subtarea 4.2 | Motor IA | En curso | Santiago Diaz | 2026-03-18 | 2026-06-17 | 91 dias |  | Tarea 15: Pruebas y Ajustes | bar: Junio S1 to Junio S2; Julio S1 to Julio S3
| subtarea 4.3 | Base de datos | En curso | Santiago Diaz | 2026-03-18 | 2026-06-17 | 91 dias |  | Tarea 16: Optimización y Mejoras | bar: Junio S2 to Junio S4; Julio S2 to Agosto S2
| subtarea 4.4 | frontend | En curso | Santiago Diaz | 2026-04-15 | 2026-07-08 | 84 dias |  | Tarea 17: Optimización y Mejoras | bar: Junio S2 to Junio S4; Julio S2 to Agosto S2
| subtarea 4.5 | integracion | En curso | Santiago Diaz | 2026-03-18 | 2026-06-17 | 91 dias |  | Tarea 18: Documentación | bar: Julio S2 to Septiembre S1
| Tarea 5: Pruebas | [7 empty] | Tarea 19: Documentación | bar: Julio S2 to Septiembre S1
|  | pruebas funcionales | En curso | Grupo | 2026-06-03 | 2026-07-15 | 42 dias |  | Tarea 20: Despliegue | bar: Septiembre S1 to Octubre S4
| subtarea 5.2 | prueba usuario | En curso | Grupo | 2026-06-03 | 2026-07-15 | 42 dias |  | Tarea 21: Despliegue | bar: Septiembre S1 to Octubre S4
| subtarea 5.3 | correccion de errores | En curso | Grupo | 2026-06-03 | 2026-07-15 | 42 dias
Tarea 6: Documentacion
| subtareas 6.1 | manual tecnico | En espera | Grupo | 2026-02-27 | 2026-04-26
| subtareas 6.2 | manual usuario | En espera | Grupo | 2026-02-28 | 2026-04-27
Tarea 7: Entrega
| subteras 7.1 | presentacion | En espera | Grupo | 2026-03-02 | 2026-04-29
| subteras 7.2 | demo | En espera | Grupo | 2026-03-03 | 2026-04-30
| subteras 7.3 | ajustes finales | En espera | Grupo | 2026-03-04 | 2026-05-01
HAGA CLIC AQUÍ PARA CREAR EN SMARTSHEET

## - Renuncia -
Todos los artículos, las plantillas o la información que proporcione Smartsheet en el sitio web son solo de referencia. Mientras nos esforzamos por mantener la información actualizada y correcta, no hacemos declaraciones ni garantías de ningún tipo, explícitas o implícitas, sobre la integridad, precisión, confiabilidad, idoneidad o disponibilidad con respecto al sitio web o la información, los artículos, las plantillas o los gráficos relacionados que figuran en el sitio web. Por lo tanto, cualquier confianza que usted deposite en dicha información es estrictamente bajo su propio riesgo.